## Sheet1
模块类别 | 模块名称 | 是否属于核心乐趣 | 由何处转移 | 开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 开发者 | 12月 | [30 empty] | 1月
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
美术设计 | 卡面 | 是 |  | 12.20 | 1.10 |  | yhz | bar: 12月 20 to 12月 31; 1月 2 to 1月 10
| 卡背 | 是 |  | 12.20 | 12.25 |  | yhz | bar: 12月 20 to 12月 25
桌游模拟器开发 | 手牌区域 | 是 |  | 12.20 | 12.22 |  | lya
| 牌堆 | 是 |  | 12.22 | 12.24 |  | lya | bar: 12月 20 to 12月 22
| 小工具 | 是 |  | 12.24 | 12.26 |  | lya | bar: 12月 22 to 12月 24
规则 | 回合流程 | 是 |  | 12.8 | 12.16 |  | jy | bar: 12月 8 to 12月 16
| 数值平衡 | 是 |  | 12.16 | 12.20 |  | zyp | bar: 12月 16 to 12月 20
| 胜利条件 | 是 |  | 12.20 | 12.21 |  | jy | bar: 12月 20 to 12月 21
| 游玩时间 | 是 |  | 12.21 | 12.22 |  | zyp | bar: 12月 21 to 12月 22
| 说明书书写 | 是 |  | 12.22 | 12.25 |  | jy | bar: 12月 22 to 12月 25
DLC | 人物设计 | 否 |  | 12.25 | 1.12 |  | zyp
| 人物贴图 | 否 |  | 12.25 | 1.12 |  | yhz
| 场地设计 | 否 |  | 12.25 | 1.12 |  | zyp
| 场地贴图 | 否 |  | 12.25 | 1.12 |  | yhz
| 扩展包玩法 | 否 |  | 12.25 | 1.12 |  | jy
| 扩展包说明书 | 否 |  | 12.25 | 1.12 |  | jy